## Gantt
[7 empty] | Plan |  |  | 2025-04-14 | [6 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-05-05 | [6 empty] | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30
# | Project / Version / Ticket | Key | Type | Assignee | Units | Status | Start | Finish | Days | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S
1 | LG CNS 최종플젝 교육 | LG CNS 최종플젝 교육 | Project |  |  |  | 2025/04/11 | 2025/06/20 | 51
1-1 | [분석][ALL] 분석 단계 준비 | EDU-109 | 에픽 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/11 | 2025/04/16 | 4
1-1-1 | [ALL] 프로젝트 기획 | EDU-122 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/11 | 2025/04/16 | 4
1-2 | [분석][ALL] 요구 분석 착수 | EDU-107 | 에픽 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/14 | 2025/04/21 | 6
1-2-1 | [ALL] Product Board 작성 | EDU-123 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/04/14 | 2025/04/16 | 3
1-2-2 | [ALL] 페르소나 작성 | EDU-124 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/04/14 | 2025/04/16 | 3
1-2-3 | [ALL] Theme/Epic 작성 | EDU-125 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/04/16 | 2025/04/21 | 4
1-2-4 | [ALL] MVP 작성 | EDU-126 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/04/16 | 2025/04/21 | 4
1-2-5 | [ALL] 요구사항 기능 분석 | EDU-127 | 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/04/16 | 2025/04/21 | 4
1-3 | [설계][ALL] 설계 단계 준비 | EDU-119 | 에픽 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/18 | 2025/04/23 | 4
1-3-1 | [ALL] IA 작성 | EDU-128 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/04/18 | 2025/04/18 | 1
1-3-2 | [ALL] 요구사항 명세서 작성 | EDU-129 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/04/18 | 2025/04/18 | 1
1-3-3 | [ALL] 화면 디자인 설계 | EDU-130 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/04/21 | 2025/04/23 | 3
1-4 | [설계][ALL] 컨텐츠 수집 | EDU-120 | 에픽 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/21 | 2025/04/25 | 5
1-4-1 | [ALL] 교육 과목 수집 | EDU-131 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/22 | 2025/04/23 | 2
1-4-2 | [ALL] 과목별 추천 컨텐츠 수집 | EDU-132 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/04/22 | 2025/04/25 | 4
1-4-3 | [ALL] 사전사후 평가문제 제작 | EDU-289 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/21 | 2025/04/24 | 4
1-4-3-1 | [ALL] 사전사후 평가문제 형식 통일 | EDU-290 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/21 | 2025/04/24 | 4
1-4-3-2 | [ALL] 과목-단원 매핑 sql문 만들기 | EDU-291 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/21 | 2025/04/23 | 3
1-5 | [설계][ALL] 시스템 설계 | EDU-121 | 에픽 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/21 | 2025/04/25 | 5
1-5-1 | [FE] 화면설계서 작성 | EDU-83 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/04/21 | 2025/04/25 | 5
1-5-2 | [BE] 서비스 아키텍처 작성 | EDU-133 | 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/04/21 | 2025/04/24 | 4
1-5-3 | [AI] AI설계/기획 | EDU-134 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/04/22 | 2025/04/25 | 4
1-5-4 | [BE] ERD 설계 | EDU-135 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/04/25 | 2025/04/25 | 1
1-6 | [개발][ALL]GitHub for Jira 작업 연동 | EDU-78 | 에픽 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/04/18 | 2025/04/22 | 3
1-6-1 | [ALL] github for jira 작업 | EDU-77 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/04/18 | 2025/04/18 | 1
1-6-2 | [BE] commit-msg check 수정 | EDU-82 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/04/21 | 2025/04/22 | 2
1-7 | [개발][AI] 인공지능 모델 구현 | EDU-162 | 에픽 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/06/13 | 38
1-7-1 | [AI] AI 아키텍처 설계도 작성 | EDU-158 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 3
1-7-2 | [AI] roadmap_fragments.json 작성 | EDU-159 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 3
1-7-3 | [AI] Chroma 벡터 저장 | EDU-160 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/04/24 | 2025/04/25 | 2
1-7-4 | [AI] OpenAI API, DB 경로 설정 | EDU-161 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/04/24 | 2025/04/25 | 2
1-7-5 | [AI] prompt_templates 생성 | EDU-163 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/04/28 | 2025/04/30 | 3
1-7-6 | generate_roadmap 함수 완성 | EDU-171 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/04/28 | 2025/04/30 | 3
1-7-7 | [AI] ChatGPT 사후 진단 피드백 함수 | EDU-172 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/04/28 | 2025/04/30 | 3
1-7-8 | [AI] GPT 자동 질문 생성 함수 | EDU-173 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/04/30 | 2025/05/02 | 3
1-7-9 | [AI] MongoDB 저장 기능 연동 | EDU-174 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/04/30 | 2025/05/02 | 3
1-7-10 | [AI] 사전/사후 평가 JSON 샘플 구성 | EDU-175 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/04/30 | 2025/05/02 | 3
1-7-11 | [AI] GPT 응답 포맷 UX 설계 추천 링크, 핵심 개념 포함 형식 | EDU-176 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/05/05 | 2025/05/09 | 5
1-7-12 | [AI] GPT 응답에 추천자료 삽입 | EDU-177 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/05/05 | 2025/05/09 | 5
1-7-13 | [AI] 설계 점수/진도 저장 구조 설계 | EDU-178 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/05/05 | 2025/05/09 | 5
1-7-14 | [AI] GPT 진단 시각화 로직 설계 | EDU-179 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/16 | 5
1-7-15 | [AI] ML 분석 설계 초안 | EDU-180 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/16 | 5
1-7-16 | [AI] 보안 구조 문서화 | EDU-181 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/16 | 5
1-7-17 | [AI] MongoDB / MySQL 연결 및 정상 작동 여부 확인 | EDU-224 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/05/26 | 2025/05/30 | 5
1-7-18 | [AI] user_learning_logs 기반 추천 알고리즘 초안 실행 | EDU-226 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/06 | 5
1-7-19 | [AI] 사용자 흐름 점검 | EDU-227 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/06 | 5
1-7-20 | [AI] API/DB 점검 | EDU-228 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/06 | 5
1-7-21 | [AI] TTS/STT 기본 설계 ? | EDU-269 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/06/10 | 2025/06/10 | 1
1-7-22 | [AI] 코드 리팩터링 | EDU-287 | 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/03 | 2
1-7-22-1 | [AI] 모듈 분할 | EDU-294 | 하위 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/02 | 1
1-7-22-2 | [AI] 라우터 정리 | EDU-295 | 하위 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/02 | 1
1-7-22-3 | [AI] 모델 정리 | EDU-296 | 하위 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/06/03 | 2025/06/03 | 1
1-7-23 | [AI] 진단문제-로드맵 연동 | EDU-322 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/06/09 | 2025/06/11 | 3
1-7-24 | [AI] 로드맵 설명 및 개인로그 저장 | EDU-340 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/06/12 | 2025/06/13 | 2
1-7-25 | [AI] 사전사후 문제 데이터 저장 | EDU-348 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/05/19 | 2025/05/20 | 2
1-7-26 | [AI] 깃허브 병합 및 충동 해결 | EDU-351 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/05/30 | 2025/05/30 | 1
1-7-27 | [AI] 면접 기능 만들기 | EDU-445 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2
1-7-28 | [AI] AIOps 클라우드 | EDU-503 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/06/09 | 2025/06/12 | 4
1-7-29 | [AI] AI 작업부분 문서화 정리 | EDU-504 | 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/06/11 | 2025/06/13 | 3
1-7-30 | [AI] 면접 기능 라우터 수정 | EDU-518 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/06/09 | 2025/06/09 | 1
1-8 | [개발][FE] 디자인 | EDU-316 | 에픽 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/04/28 | 2025/05/02 | 5
1-8-1 | [FE] 최종 디자인 시안 만들기 | EDU-302 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/04/28 | 2025/04/29 | 2
1-8-2 | [FE] 전체 퍼블리싱 | EDU-323 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/04/29 | 2025/05/01 | 3
1-8-3 | [FE] nav바 수정 | EDU-276 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/01 | 2025/05/01 | 1
1-8-4 | [FE] PPT 작성 | EDU-305 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/01 | 2025/05/02 | 2
1-8-5 | [FE] styled 수정 | EDU-277 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/01 | 2025/05/01 | 1
1-8-6 | [FE] 마우스 커스터마이징 | EDU-390 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/02 | 2025/05/02 | 1
1-9 | [개발][FE] 퍼블리싱 | EDU-407 | 에픽 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/02 | 2025/05/02 | 1
1-9-1 | [FE] 메인페이지 디자인 리뉴얼 | EDU-406 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/02 | 2025/05/02 | 1
1-10 | [개발][BE] 로그인 및 회원가입 | EDU-85 | 에픽 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/04/22 | 2025/04/28 | 5
1-10-1 | [BE]자체 로그인/회원가입/회원탈퇴 | EDU-14 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 3
1-10-1-1 | [BE]회원탈퇴 | EDU-16 | 하위 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/04/24 | 2025/04/25 | 2
1-10-1-2 | [BE]작업: 로그인할때 입력받는 userId를 이메일로 변경 | EDU-81 | 하위 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/24 | 2
1-10-1-3 | [BE] 작업: 자체 회원가입 이메일 중복확인 기능 추가 | EDU-218 | 하위 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/04/24 | 2025/04/25 | 2
1-10-1-4 | [BE] 작업: 토큰을 헤더에 저장하도록 수정 | EDU-230 | 하위 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/04/24 | 2025/04/25 | 2
1-10-2 | [BE]소셜 로그인 | EDU-87 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 3
1-10-2-1 | [BE]구글 로그인 | EDU-11 | 하위 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 3
1-10-2-2 | [BE]네이버 로그인 | EDU-12 | 하위 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 3
1-10-2-3 | [BE]카카오 로그인 | EDU-13 | 하위 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 3
1-10-3 | [BE]자체 회원가입 예외처리 및 테스트 코드 수정 | EDU-232 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/04/28 | 2025/04/28 | 1
1-10-4 | [BE] 네이버 로그인 테스트 코드 수정 | EDU-238 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/04/24 | 2025/04/24 | 1
1-10-5 | [BE] 헤더 접근 허용하도록 수정 | EDU-244 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/04/25 | 2025/04/25 | 1
1-10-6 | [BE] 로그인 시 액세스 토큰만 전달하도록 수정 | EDU-246 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/04/25 | 2025/04/25 | 1
1-10-7 | [BE] 회원탈퇴 시 리프레시 토큰 삭제 추가 | EDU-259 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/04/28 | 2025/04/28 | 1
1-10-8 | [BE] 회원탈퇴 테스트 코드 수정 | EDU-262 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/04/24 | 2025/04/24 | 1
1-10-9 | [BE] 로그아웃 시 토큰 유효성 검사 추가 | EDU-264 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/04/25 | 2025/04/25 | 1
1-10-10 | [BE] 회원가입 검증 로직 추가 필요 | EDU-298 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/04/24 | 2025/04/25 | 2
1-10-11 | [BE] 자체 로그인 로직 리팩토링 | EDU-387 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 3
1-10-12 | [BE] 회원가입 CDC 연결 | EDU-451 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/04/22 | 2025/04/23 | 2
1-11 | [개발][FE] 로그인 페이지 | EDU-148 | 에픽 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 3
1-11-1 | [FE] 구글 로그인/로그아웃 | EDU-149 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 3
1-11-1-1 | [FE] 구글 로그인 버튼 추가 | EDU-217 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 3
1-11-2 | [FE] 카카오 로그인/로그아웃 | EDU-150 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 3
1-11-2-1 | [FE] 인가코드 받아오기 | EDU-214 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 3
1-11-2-2 | [FE] 카카오 로그인 버튼 추가 | EDU-215 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 3
1-11-3 | [FE] 네이버 로그인/로그아웃 | EDU-151 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 3
1-11-3-1 | [FE] 네이버 로그인 버튼 추가 | EDU-216 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 3
1-11-4 | [FE] 자체 회원가입/로그인 | EDU-152 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 3
1-11-4-1 | [FE] 회원가입/로그인 퍼블리싱 | EDU-213 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 3
1-11-5 | [FE] 상태관리 Zustand 로그인에 적용 | EDU-265 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/24 | 2025/04/25 | 2
1-11-5-1 | [FE] authGlobal을 Login/LogoutHandler에 반영 | EDU-266 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/24 | 2025/04/25 | 2
1-11-5-2 | [FE] axios intercepter 수정 | EDU-267 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/24 | 2025/04/25 | 2
1-11-5-3 | [FE] header에서 LogoutHandler 호출 | EDU-268 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/24 | 2025/04/24 | 1
1-11-6 | [FE] 엑세스토큰 재발급 API 연결 | EDU-398 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/23 | 1
1-11-7 | [FE] 회원가입 시 개인정보 이용 동의 | EDU-521 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/24 | 2025/04/24 | 1
1-12 | [개발][FE] 메인페이지 | EDU-146 | 에픽 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/29 | 5
1-12-1 | [FE] 로딩 페이지 | EDU-71 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/28 | 2025/04/29 | 2
1-12-1-1 | [FE] 로딩 store 만들기 | EDU-361 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/28 | 2025/04/28 | 1
1-12-1-2 | [FE] 스낵바 store 만들기 | EDU-362 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/29 | 2025/04/29 | 1
1-12-1-3 | [FE] 로딩 컴포넌트 만들기 | EDU-363 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/28 | 2025/04/28 | 1
1-12-1-4 | [FE] 스낵바 컴포넌트 만들기 | EDU-364 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/29 | 2025/04/29 | 1
1-12-1-5 | [FE] 필요한 페이지에 적용하기 | EDU-365 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/29 | 2025/04/29 | 1
1-12-2 | [FE] 헤더 푸터 | EDU-72 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 3
1-12-2-1 | [FE] 헤더 퍼블리싱 | EDU-182 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 3
1-12-2-2 | [FE] 푸터 퍼블리싱 | EDU-183 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 3
1-12-2-3 | [FE] 헤더/푸터 네비게이션 | EDU-184 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 3
1-12-3 | [FE] 메인페이지 자세히 보기 설명 추가 | EDU-547 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/04/23 | 2025/04/24 | 2
1-12-4 | [FE] arcade 이용해서 설명 페이지 만들기 | EDU-549 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/24 | 2025/04/28 | 3
1-13 | [개발][BE] 진단 서비스 | EDU-89 | 에픽 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/04/28 | 2025/05/09 | 10
1-13-1 | [BE]진단 문제 관련 테이블 생성 | EDU-90 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/04/28 | 2025/04/28 | 1
1-13-2 | [BE]진단 문제 데이터 삽입 | EDU-91 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/04/28 | 2025/04/28 | 1
1-13-3 | [BE]진단 문제 GET 요청 구현 | EDU-92 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/05 | 2025/05/09 | 5
1-13-4 | [BE] 진단 결과 POST 요청 | EDU-248 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/05 | 2025/05/09 | 5
1-13-5 | [BE] 진단 서비스 로드맵 서비스와 연결 | EDU-270 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/01 | 2025/05/02 | 2
1-13-6 | [BE] 진단 공통 문제 응답 컬럼 수정 | EDU-278 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/05/01 | 2025/05/02 | 2
1-13-7 | [BE] 진단 서비스 재진단 플로우 설계 | EDU-299 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/05 | 2025/05/06 | 2
1-13-8 | [BE] 컨트롤러 반환 형식 변경 | EDU-368 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/07 | 2025/05/07 | 1
1-14 | [개발][FE] 진단페이지 | EDU-154 | 에픽 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/05 | 2025/05/09 | 5
1-14-1 | [FE] 진단 시작 화면 | EDU-62 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/05 | 2025/05/07 | 3
1-14-1-1 | [FE] 진단페이지 퍼블리싱 | EDU-185 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/05 | 2025/05/07 | 3
1-14-1-2 | [FE] 진단 선택 결과 전송 API 연결 | EDU-186 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/05 | 2025/05/07 | 3
1-14-2 | [FE] 진단 문제 페이지 | EDU-63 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/07 | 2025/05/09 | 3
1-14-2-1 | [FE] 진단 문제 페이지 퍼블리싱 | EDU-187 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/07 | 2025/05/09 | 3
1-14-2-2 | [FE] 진단 문제 API 연결 | EDU-188 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/07 | 2025/05/09 | 3
1-14-3 | [FE] 재진단 API 연결 | EDU-397 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/08 | 2025/05/08 | 1
1-15 | [개발][FE] 마이페이지 | EDU-136 | 에픽 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/04/28 | 2025/05/02 | 5
1-15-1 | [FE] 회원탈퇴 | EDU-54 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/28 | 2025/04/30 | 3
1-15-1-1 | [FE] 탈퇴 확인 페이지 퍼블리싱 | EDU-203 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/28 | 2025/04/30 | 3
1-15-1-2 | [FE] 회원 탈퇴 API 연동 | EDU-204 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/28 | 2025/04/30 | 3
1-15-2 | [FE] 내 정보 보기, 마이페이지 | EDU-137 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/04/30 | 2025/05/02 | 3
1-15-2-1 | [FE] 내 정보 페이지 1차 퍼블리싱 | EDU-201 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/04/30 | 2025/05/02 | 3
1-15-2-2 | [FE] 내 정보 불러오기 API 연동 | EDU-202 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/04/30 | 2025/05/02 | 3
1-15-2-3 | [FE] 진행률 api 만들기 | EDU-255 | 하위 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/05/01 | 2025/05/02 | 2
1-15-3 | [FE] 로그아웃 | EDU-138 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/28 | 2025/04/30 | 3
1-15-3-1 | [FE] 로그아웃 페이지 퍼블리싱 | EDU-199 | 하위 작업 | 김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/28 | 2025/04/30 | 3
1-15-3-2 | [FE] 로그아웃 API 연동 | EDU-200 | 하위 작업 | 김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/28 | 2025/04/30 | 3
1-15-4 | [FE] 마이페이지 다시 API 연결 | EDU-450 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/04/28 | 2025/04/29 | 2
1-15-5 | [FE] 피드백 생성 중일 때 조회하면 로딩 창 띄우기 | EDU-550 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2
1-16 | [개발][BE] 로드맵 커리큘럼 제공 | EDU-94 | 에픽 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/19 | 6
1-16-1 | [BE] 로드맵 기능 구현 | EDU-249 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/12 | 1
1-16-2 | [BE] 로드맵 프로그래스바 API | EDU-256 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/12 | 1
1-16-3 | [BE] 로드맵 수정 기능 구현 | EDU-260 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/12 | 1
1-16-4 | [BE] 기본 로드맵 제공 서비스 구현 | EDU-273 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/05/13 | 2025/05/14 | 2
1-16-5 | [BE] 진단 공통 문제 사용자 DB에 저장 | EDU-274 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/05/13 | 2025/05/13 | 1
1-16-6 | [BE] 코드 컨벤션 맞춰서 수정 | EDU-279 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/05/14 | 2025/05/14 | 1
1-16-7 | [BE] 사용자 로드맵 제공 기능 구현 | EDU-280 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/05/14 | 2025/05/14 | 1
1-16-8 | [BE] 로드맵 테스트 코드 작성 | EDU-281 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/05/15 | 2025/05/15 | 1
1-16-9 | [BE] 과목 정보 반환 기능 구현 | EDU-288 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/05/15 | 2025/05/15 | 1
1-16-10 | [BE] 마이페이지 api 닉네임 추가 | EDU-328 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/05/16 | 2025/05/16 | 1
1-16-11 | [BE] 로드맵 사용자 위치 기능 추가 | EDU-334 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/05/16 | 2025/05/16 | 1
1-16-12 | [BE] 재진단 관련 기능 추가 | EDU-341 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/05/16 | 2025/05/19 | 2
1-16-13 | [BE] roadmap entity의 userId를 roadmapManagement로 이동 | EDU-350 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/05/16 | 2025/05/16 | 1
1-16-14 | [BE] 응답 메세지 형식 통일 | EDU-386 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/05/16 | 2025/05/16 | 1
1-16-15 | [BE] 로드맵 관련 테스트 코드 작성 | EDU-391 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/05/19 | 2025/05/19 | 1
1-16-16 | [BE] 로드맵 반환 방식 수정 | EDU-404 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/05/19 | 2025/05/19 | 1
1-17 | [개발][FE] 로드맵 페이지 | EDU-139 | 에픽 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/05 | 2025/05/23 | 15
1-17-1 | [FE] 과목 상세 (사전평가 후) | EDU-155 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/16 | 5
1-17-1-1 | [FE] 커리큘럼 상세페이지 퍼블리싱 | EDU-191 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/16 | 5
1-17-1-2 | [FE] 커리큘럼 상세 API 연결 (사후평가 후) | EDU-192 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/16 | 5
1-17-2 | [FE] 즐겨찾기 | EDU-142 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/19 | 2025/05/21 | 3
1-17-2-1 | [FE] 즐겨찾기 API 연동 | EDU-194 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/19 | 2025/05/21 | 3
1-17-3 | [FE] 과목 노드 수정/삭제 API 연결 | EDU-141 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/16 | 5
1-17-3-1 | [FE] 로드맵 수정 API 연동 | EDU-197 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/16 | 5
1-17-4 | [FE] 과목 상세보기 | EDU-140 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/21 | 2025/05/23 | 3
1-17-4-1 | [FE] 커리큘럼 상세보기 API 연동 | EDU-196 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/21 | 2025/05/23 | 3
1-17-4-2 | [FE] 커리큘럼 모달창 1차 퍼블 만들기 | EDU-254 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/21 | 2025/05/22 | 2
1-17-5 | [FE] 로드맵 즐겨찾기 추가/삭제 | EDU-58 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/19 | 2025/05/21 | 3
1-17-5-1 | [FE] 추가/삭제 API 연동 | EDU-190 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/19 | 2025/05/21 | 3
1-17-6 | [FE] 로드맵 수정 UI (Drag & Drop 포함) | EDU-57 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/16 | 5
1-17-6-1 | [FE] Drag & Drop 구현 | EDU-198 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/16 | 5
1-17-7 | [FE] 로드맵 구현 | EDU-76 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/05 | 2025/05/06 | 2
1-17-7-1 | [FE] 로드맵 화면 구성 | EDU-381 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/05 | 2025/05/06 | 2
1-17-7-2 | [FE] subject 모달 띄우기 | EDU-382 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/06 | 2025/05/06 | 1
1-17-7-3 | [FE] api/roadmap/guest API 연결 | EDU-383 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/06 | 2025/05/06 | 1
1-17-7-4 | [FE] api/roadmap/user API 연결 | EDU-384 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/06 | 2025/05/06 | 1
1-17-8 | [FE] 기본 로드맵 불러오기 | EDU-399 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2
1-17-8-1 | [FE] 기본 로드맵 보여주는 API 연결 | EDU-427 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2
1-17-8-2 | [FE] 메인페이지에 기본 로드맵 네비게이트 버튼 만들기 | EDU-429 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2
1-17-9 | [FE] 추천콘텐츠 API 연결 | EDU-419 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/19 | 2025/05/20 | 2
1-17-10 | [FE] 로드맵 반응형 다시 그리기 | EDU-548 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/19 | 2025/05/21 | 3
1-18 | [개발][FE] 개발환경세팅 | EDU-318 | 에픽 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/15 | 4
1-18-1 | [FE] 타입스크립트로 변경 | EDU-253 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/14 | 3
1-18-2 | [FE] React-query 적용 | EDU-303 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/13 | 2
1-18-3 | [FE] Tailwind 적용 | EDU-304 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/13 | 2
1-18-4 | [FE] prettier 적용 | EDU-310 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/13 | 2025/05/14 | 2
1-18-5 | [FE] Tailwind 숙제 | EDU-311 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/13 | 2025/05/13 | 1
1-18-6 | [FE] 페이지 반응형 적용하기 | EDU-447 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/15 | 4
1-18-6-1 | [FE] Main.tsx 반응형 | EDU-465 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/12 | 1
1-18-6-2 | [FE] Nav.tsx 반응형 | EDU-473 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/12 | 1
1-18-6-3 | [FE] Login.tsx 반응형 | EDU-474 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/13 | 2025/05/13 | 1
1-18-6-4 | [FE] Signup.tsx 반응형 | EDU-475 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/13 | 2025/05/13 | 1
1-18-6-5 | [FE] Roadmap.tsx 반응형 | EDU-476 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/13 | 2025/05/13 | 1
1-18-6-6 | [FE] MyPage.tsx 반응형 | EDU-477 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/13 | 2025/05/13 | 1
1-18-6-7 | [FE] Subject.tsx 반응형 | EDU-478 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/14 | 2025/05/14 | 1
1-18-6-8 | [FE] Solution.tsx 반응형 | EDU-479 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/14 | 2025/05/14 | 1
1-18-6-9 | [FE] Speech.tsx 반응형 | EDU-480 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/14 | 2025/05/14 | 1
1-18-6-10 | [FE] LoadingOverlay.tsx 반응형 | EDU-481 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/14 | 2025/05/14 | 1
1-18-6-11 | [FE] Template.tsx 반응형 | EDU-483 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/15 | 2025/05/15 | 1
1-18-6-12 | [FE] Feedback.tsx 반응형 | EDU-484 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/15 | 2025/05/15 | 1
1-18-6-13 | [FE] ConfirmModal.tsx 반응형 | EDU-486 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/05/15 | 2025/05/15 | 1
1-19 | [개발][BE]인프라 구축 | EDU-283 | 에픽 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/27 | 12
1-19-1 | [BE] GitHubAction CI 설계 | EDU-245 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/05/16 | 2025/05/19 | 2
1-19-2 | [BE] ECR 생성 | EDU-258 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/12 | 1
1-19-3 | [BE] CI에 이미지 업로드되도록 수정 | EDU-275 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/05/13 | 2025/05/13 | 1
1-19-4 | [BE] 테라폼 초기 설정 | EDU-284 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/12 | 1
1-19-5 | [BE] db용 ec2 테라폼 작성 | EDU-285 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/05/13 | 2025/05/13 | 1
1-19-6 | [BE] k8s deployment.yaml 작성 | EDU-286 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/05/14 | 2025/05/14 | 1
1-19-7 | [BE] RDS 테라폼 작성 및 백엔드 연결 | EDU-292 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/05/14 | 2025/05/14 | 1
1-19-8 | [BE] eks 클러스터 생성 및 ecr의 서비스 띄우기 | EDU-306 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/13 | 2
1-19-9 | [BE] 프론트 프로젝트 s3에 CI 및 cloudfront에 CD | EDU-308 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/05/16 | 2025/05/16 | 1
1-19-10 | [BE] https 적용 | EDU-327 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/05/15 | 2025/05/15 | 1
1-19-11 | [BE] argo Deployment.yaml 수정하기 | EDU-329 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/05/26 | 2025/05/26 | 1
1-19-12 | [BE] fastAPI CI/CD 구축 | EDU-333 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/05/26 | 2025/05/27 | 2
1-19-13 | [BE] 테라폼 구조화 | EDU-339 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/21 | 2025/05/21 | 1
1-19-14 | [BE] 클라우드에 배포된 서비스와 프론트 연결 | EDU-347 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/05/27 | 2025/05/27 | 1
1-19-15 | [BE] EKS deployment.yaml 수정 | EDU-376 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/05/15 | 2025/05/15 | 1
1-20 | [개발][BE] DB 형상 관리 설정 | EDU-239 | 에픽 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/14 | 3
1-20-1 | [BE] MySQL설정 | EDU-240 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/12 | 1
1-20-2 | [BE] flyway 설정 | EDU-241 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/12 | 2025/05/12 | 1
1-20-3 | [BE] 가이드 작성 | EDU-242 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/13 | 2025/05/13 | 1
1-20-4 | [BE] 연동 확인 | EDU-243 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/13 | 2025/05/13 | 1
1-20-5 | [BE] flyway 코드컨벤션 문서 공유 | EDU-300 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/14 | 2025/05/14 | 1
1-20-6 | [BE] 로컬 및 클라우드 application.yml 파일 분리 | EDU-309 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/05/14 | 2025/05/14 | 1
1-21 | [개발][BE] 평가 및 추천 | EDU-98 | 에픽 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/19 | 2025/05/28 | 8
1-21-1 | [BE]사후 평가 | EDU-100 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/19 | 2025/05/23 | 5
1-21-1-1 | [BE]사후 평가 문제 가져오기(ai활용) | EDU-111 | 하위 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/19 | 2025/05/23 | 5
1-21-1-2 | [BE]사후 평가 결과 분석(ai활용 -> 사전 평가 결과와 비교) | EDU-112 | 하위 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/19 | 2025/05/23 | 5
1-21-1-3 | [BE]사후 평가 결과 조회 | EDU-113 | 하위 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/19 | 2025/05/23 | 5
1-21-2 | [BE]사전 평가 문제 가져오기 | EDU-106 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/19 | 2025/05/23 | 5
1-21-3 | [BE] 사전/사후 평가 난이도 설정 | EDU-257 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/20 | 2025/05/20 | 1
1-21-4 | [BE] 사전 평가 결과 구현 | EDU-271 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/21 | 2025/05/21 | 1
1-21-5 | [BE] 사전/사후 FAST API 연결 | EDU-297 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/22 | 2025/05/23 | 2
1-21-5-1 | [BE] 사전 평가 GET API 연동 | EDU-335 | 하위 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/22 | 2025/05/23 | 2
1-21-5-2 | [BE] 사전 평가 POST API 연동 | EDU-336 | 하위 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/22 | 2025/05/23 | 2
1-21-5-3 | [BE] 사후 평가 GET API 연동 | EDU-337 | 하위 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/22 | 2025/05/23 | 2
1-21-5-4 | [BE] 사후 평가 POST API 연동 | EDU-338 | 하위 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/22 | 2025/05/23 | 2
1-21-6 | [BE] 사전 평가 관련 기능 구현 | EDU-330 | 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/05/19 | 2025/05/20 | 2
1-21-6-1 | [BE] 사전 평가 문제 반환 기능 구현 | EDU-331 | 하위 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/05/19 | 2025/05/20 | 2
1-21-6-2 | [BE] 사전 평가 결과 저장 기능 구현 | EDU-332 | 하위 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/05/19 | 2025/05/20 | 2
1-21-7 | [BE] 사후 평가 관련 기능 구현 | EDU-344 | 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/05/20 | 2025/05/21 | 2
1-21-7-1 | [BE] 사후 평가 문제 반환 기능 구현 | EDU-345 | 하위 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/05/20 | 2025/05/21 | 2
1-21-7-2 | [AI] 사후 평가 결과 저장 기능 구현 | EDU-346 | 하위 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/05/20 | 2025/05/21 | 2
1-21-8 | [BE] 추천 컨텐츠 스크립트 작성 | EDU-357 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/05/19 | 2025/05/20 | 2
1-21-9 |  | EDU-358 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/05/21 | 2025/05/21 | 1
1-21-10 | [BE] 컨트롤러 반환 형식 변경 | EDU-367 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/23 | 2025/05/23 | 1
1-21-11 | [BE] 추천 컨텐츠 제공 및 DB에 저장 | EDU-369 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/05/22 | 2025/05/22 | 1
1-21-12 | [BE] 사후평가 fastAPI에 전송 및 조회 | EDU-396 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/05/22 | 2025/05/22 | 1
1-21-13 | [BE] 해설 반환 값 수정 | EDU-410 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/05/26 | 2025/05/26 | 1
1-21-14 | [BE] 피드백 저장하는 메소드 생성 및 반영 | EDU-424 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/05/26 | 2025/05/27 | 2
1-21-15 | [BE] 평가 저장하는 로직 수정 | EDU-434 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/05/27 | 2025/05/27 | 1
1-21-16 | [BE] 사전 평가 후 추천 컨텐츠가 보이도록 수정 | EDU-442 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/05/27 | 2025/05/27 | 1
1-21-17 | [BE] 평가 문제 가져오기 예외처리 추가 | EDU-452 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/27 | 2025/05/27 | 1
1-21-18 | [BE] 추천 컨텐츠 이벤트 발생 | EDU-456 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/27 | 2025/05/28 | 2
1-21-19 | [BE] 추천 컨텐츠 이벤트 발생 FASTAPI | EDU-460 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/05/27 | 2025/05/28 | 2
1-22 | [개발][FE]평가 페이지 | EDU-143 | 에픽 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/26 | 2025/06/06 | 10
1-22-1 | [FE] 사후 평가 | EDU-145 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/26 | 2025/05/30 | 5
1-22-1-1 | [FE] 사후 평가 페이지 퍼블리싱 | EDU-210 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/26 | 2025/05/30 | 5
1-22-1-2 | [FE] 사후 평가 전송 API 연동 | EDU-211 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/26 | 2025/05/30 | 5
1-22-2 | [FE] 시험 완료 페이지 | EDU-147 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/06 | 5
1-22-2-1 | [FE] 시험 완료 페이지 퍼블리싱 | EDU-209 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/06 | 5
1-22-3 | [FE] 사전 평가 | EDU-170 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/26 | 2025/05/30 | 5
1-22-3-1 | [FE] 사전 평가 페이지 퍼블리싱 | EDU-205 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/26 | 2025/05/30 | 5
1-22-3-2 | [FE] 사전 평가 결과 전송 API 연동 | EDU-206 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/26 | 2025/05/30 | 5
1-22-4 | [FE] Report 페이지 | EDU-400 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/04 | 3
1-22-4-1 | [FE] api 연결 | EDU-417 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/04 | 3
1-22-4-2 | [FE] 디테일한 퍼블리싱 | EDU-418 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/06/03 | 2025/06/04 | 2
1-23 | [개발][FE] About,Contact 페이지 | EDU-231 | 에픽 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2
1-24 | [개발][BE] 피드백 | EDU-102 | 에픽 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/05/26 | 2025/06/06 | 10
1-24-1 | [BE] 피드백 호출 기능 구현 | EDU-251 | 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 |  |  | 0
1-24-2 | [BE] FastAPI 측 코드 리팩터링에 따른 피드백 서비스 수정 | EDU-301 | 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 |  |  | 0
1-24-3 | [BE] 피드백 테이블 추가 및 사용자 문제 응답 테이블 수정 | EDU-401 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 |  |  | 0
1-24-4 | [BE] 기본 로드맵 반환 형식 통일 및 피드백 조회 방식 변경 | EDU-453 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 |  |  | 0
1-25 | [개발][BE] Spring Boot/FastAPI 피드백 서비스 | EDU-313 | 에픽 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/06 | 5
1-25-1 | [AI] 피드백 생성 기능 개선 및 피드백 프롬프트 수정(v3) | EDU-312 | 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/03 | 2
1-25-2 | [BE] 피드백 생성 기능, 제공 기능 연동 | EDU-314 | 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/02 | 1
1-25-2-1 | [AI] 피드백 제공 기능 수정 | EDU-370 | 하위 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/02 | 1
1-25-2-2 | [AI] 피드백 생성 기능 구현 | EDU-371 | 하위 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/02 | 1
1-25-2-3 | [AI] 프롬프트 수정 | EDU-372 | 하위 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/02 | 1
1-25-3 | [BE] Spring Boot로 피드백 제공 기능 개선 | EDU-315 | 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/02 | 1
1-25-4 | [AI] 피드백 프롬프트 수정(v2) | EDU-319 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/04 | 3
1-25-5 | [AI] uvicorn에서 hypercorn으로 WGSI 수정 | EDU-352 | 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/06/04 | 2025/06/04 | 1
1-25-6 | [BE] 피드백 생성 이벤트 발행 구현 | EDU-377 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/06/04 | 2025/06/05 | 2
1-25-7 | [BE] 피드백 생성 이벤트 구독 구현 | EDU-388 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/06/04 | 2025/06/05 | 2
1-25-8 | [BE] Feedback 생성시 저장 로직 및 조회 기능 수정 | EDU-497 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/06/06 | 2025/06/06 | 1
1-25-9 | [BE] 카프카 hearbeat, session 유지 시간 변경 | EDU-522 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/06/06 | 2025/06/06 | 1
1-25-10 | [BE] 카프카 hearbeat, session 유지 시간 변경(Spring) | EDU-524 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/06/06 | 2025/06/06 | 1
1-26 | [개발][BE]FastAPI 추천 컨텐츠 | EDU-393 | 에픽 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/06/04 | 2025/06/06 | 3
1-26-1 | [AI] 추천 컨텐츠 기능 구현 | EDU-392 | 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/06/04 | 2025/06/05 | 2
1-26-1-1 | [AI] Vector DB 원격에 연결 | EDU-394 | 하위 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/06/04 | 2025/06/05 | 2
1-26-1-2 | [AI] 추천 컨텐츠 반환 기능 | EDU-395 | 하위 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/06/04 | 2025/06/05 | 2
1-26-2 | [BE] 리팩터링 | EDU-408 | 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/06/06 | 2025/06/06 | 1
1-26-3 | [BE] 추천 컨텐츠 FastAPI 서버 연결 | EDU-416 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/06/06 | 2025/06/06 | 1
1-26-4 | [BE] 로드맵 과목 조회에서 추천 컨텐츠도 같이 반환하기 | EDU-426 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/06 | 2025/06/06 | 1
1-26-5 | [AI] 추천 기능 수정 | EDU-523 | 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/06/06 | 2025/06/06 | 1
1-27 | [개발][FE] 사전사후평가 리포트 페이지 | EDU-317 | 에픽 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/06/05 | 2025/06/05 | 1
1-28 | [개발][FE] 오답노트 | EDU-324 | 에픽 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/04 | 3
1-28-1 | [FE] 오답노트 페이지 | EDU-326 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/03 | 2
1-28-1-1 | [FE] 오답노트 페이지 퍼블리싱 | EDU-354 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/03 | 2
1-28-1-2 | [FE] 오답노트 페이지 API 연결 | EDU-355 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/03 | 2
1-28-2 | [FE] 오답노트 페이지 마무리 | EDU-512 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/06/04 | 2025/06/04 | 1
1-28-2-1 | [FE] submitCnt 넘기기 | EDU-513 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/06/04 | 2025/06/04 | 1
1-28-2-2 | [FE] 사전/사후 평가 이후 해당 평가에 대한 오답 보여주기 | EDU-514 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/06/04 | 2025/06/04 | 1
1-29 | [FE][개발] 팝업창, alert 창 | EDU-325 | 에픽 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/06/04 | 2025/06/04 | 1
1-29-1 | [FE] 알림창 dialog | EDU-320 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/06/04 | 2025/06/04 | 1
1-30 | [개발][BE] 해설 | EDU-360 | 에픽 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/04 | 3
1-30-1 | [BE] 해설 저장/조회 기능 | EDU-359 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/03 | 2
1-30-2 | [BE] exam 해설 추가 | EDU-385 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/03 | 2
1-30-3 | [BE] 스크립트 수정 | EDU-409 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/06/04 | 2025/06/04 | 1
1-30-4 | [BE] 해설 저장 로직 수정 | EDU-448 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/06/04 | 2025/06/04 | 1
1-30-5 | [BE] exam 해설 저장하는 로직 변경 | EDU-509 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/06/04 | 2025/06/04 | 1
1-30-6 | [BE] 해설 정답 개수 반환 | EDU-531 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/04 | 2025/06/04 | 1
1-31 | [개발][BE] 면접 | EDU-414 | 에픽 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/03 | 2025/06/11 | 7
1-31-1 | [BE] 면접 관련 DB & 스크립트 | EDU-413 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/03 | 2025/06/04 | 2
1-31-2 | [BE] 과목별 면접 질문 조회 기능 | EDU-415 | 작업 | ­이다빈 | 0% | 완료 | 2025/06/03 | 2025/06/04 | 2
1-31-3 | [BE] openAI로 사용자 면접 응답과 모범 답안 비교 | EDU-423 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/03 | 2025/06/04 | 2
1-31-4 | [BE] 면접 서비스 리팩토링 | EDU-439 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/04 | 2025/06/04 | 1
1-31-5 | [BE] 면접 질문 응답DTO 수정 | EDU-441 | 작업 | ­이다빈 | 0% | 완료 | 2025/06/04 | 2025/06/04 | 1
1-31-6 | [BE] 면접 피드백 생성 요청 DTO 수정 | EDU-446 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/05 | 2025/06/05 | 1
1-31-7 | [BE] 마이페이지에서 사용자 면접 내역 과목별 조회 기능 | EDU-449 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/05 | 2025/06/06 | 2
1-31-8 | [BE] 사용자 면접 응답 전송 요청 openAI에서 fastAPI로 변경 | EDU-454 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/05 | 2025/06/05 | 1
1-31-9 | [BE] 면접 질문 랜덤 반환 로직 수정 | EDU-459 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/06 | 2025/06/06 | 1
1-31-10 | [BE] 면접 테이블 컬럼 변경 | EDU-466 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/06 | 2025/06/06 | 1
1-31-11 | [BE] 면접 응답 제출 방식 변경 | EDU-468 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/10 | 2025/06/10 | 1
1-31-12 | [BE] 면접 질문 조회 시 과목 이름도 같이 전달하도록 수정 | EDU-469 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/10 | 2025/06/10 | 1
1-31-13 | [BE] User테이블에 개인정보 동의 여부 컬럼 추가 및 관련 기능 추가 | EDU-485 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/06/10 | 2025/06/10 | 1
1-31-14 | [BE] 면접 과목 조회 시 사후평가 완료 여부 반환 | EDU-498 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/10 | 2025/06/10 | 1
1-31-15 | [BE] 면접 피드백 fastAPI 연결 | EDU-506 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/11 | 2025/06/11 | 1
1-31-16 | [BE] 면접 내역 조회 DTO 수정 | EDU-515 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/11 | 2025/06/11 | 1
1-31-17 | [BE] 면접 응답 저장 메서드 수정 | EDU-539 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/11 | 2025/06/11 | 1
1-31-18 | [BE] AI 키워드 DB에 저장 | EDU-543 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/11 | 2025/06/11 | 1
1-32 | [개발][BE] 챗봇 | EDU-412 | 에픽 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2
1-32-1 | [BE] 챗봇 기능 개발 | EDU-411 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2
1-32-2 | [BE] 사용자 채팅 불러오기 기능 구현 | EDU-440 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2
1-33 | [개발][FE] STT/TTS | EDU-403 | 에픽 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/11 | 2025/06/12 | 2
1-33-1 | [FE] STT/ TTS 테스트 | EDU-389 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/11 | 2025/06/12 | 2
1-33-2 | [FE] 면접 과목 선택 페이지 | EDU-458 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/11 | 2025/06/12 | 2
1-33-3 | [FE] 면접 과목 선택 페이지 API 연결 | EDU-490 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/06/11 | 2025/06/11 | 1
1-33-4 | [FE] 면접 피드백 페이지 API 연결 | EDU-511 | 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/06/11 | 2025/06/11 | 1
1-33-5 | [FE] 면접 기능 약관 동의 | EDU-516 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/06/12 | 2025/06/12 | 1
1-34 | [개발][AI] MLOps 파이프라인 구축 | EDU-432 | 에픽 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2
1-34-1 | [AI] AIOps 로컬 | EDU-421 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/06/09 | 2025/06/09 | 1
1-34-1-1 | [AI] RAG 자동화 | EDU-422 | 하위 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/06/09 | 2025/06/09 | 1
1-34-1-2 | [AI] ZenML 도입 | EDU-430 | 하위 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/06/09 | 2025/06/09 | 1
1-34-1-3 | [AI] MLFlow 연동 | EDU-431 | 하위 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/06/09 | 2025/06/09 | 1
1-34-2 | [AI] 로그 생성 기능 | EDU-433 | 작업 | ‍박하은 | 100% | 완료 | 2025/06/10 | 2025/06/10 | 1
1-35 | [개발][BE] FastAPI 리팩터링 | EDU-443 | 에픽 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2
1-35-1 | [AI] MongoDB 저장 구조 수정 | EDU-437 | 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/06/09 | 2025/06/09 | 1
1-35-2 | [AI] 피드백 생성 기능에 Kafka를 연결 | EDU-444 | 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/06/09 | 2025/06/09 | 1
1-35-3 | [AI] 피드백 조회 조건에 subjectId 추가 | EDU-462 | 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/06/10 | 2025/06/10 | 1
1-35-4 | [AI] 평가 레벨 로직 수정 | EDU-463 | 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/06/10 | 2025/06/10 | 1
1-35-5 | [AI] 피드백 라우터 점수 정보 수정 | EDU-482 | 작업 | ‍김형석 | 100% | 완료 | 2025/06/10 | 2025/06/10 | 1
1-36 | [개발][BE] 관리자 페이지 | EDU-527 | 에픽 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/06/11 | 2025/06/11 | 1
1-36-1 | [BE] 관리자 작업 | EDU-526 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/06/11 | 2025/06/11 | 1
1-36-2 | [BE] 관리자 피드백, 추천 컨텐츠 재생성 요청 | EDU-530 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/06/11 | 2025/06/11 | 1
1-37 | [개발][FE] 관리자 페이지 | EDU-528 | 에픽 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/06/18 | 2025/06/18 | 1
1-37-1 | [FE] 관리자 페이지 | EDU-525 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/06/18 | 2025/06/18 | 1
1-38 | [개발][BE]공통 | EDU-378 | 에픽 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/04/21 | 2025/06/11 | 38
1-38-1 | [BE] Swagger 문서 형식 통일 | EDU-342 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/04/21 | 2025/04/21 | 1
1-38-2 | [BE] 테스트 도구 적용 | EDU-343 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/06/09 | 2025/06/09 | 1
1-38-3 | [BE] Swagger 문서 description 수정 | EDU-349 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/04/22 | 2025/04/22 | 1
1-38-4 | [BE] RestClient 재요청과 예외 처리 | EDU-380 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/05/05 | 2025/05/05 | 1
1-38-5 | [BE] 엑세스 토큰에서 userId 형식 추출 형식 통일 | EDU-402 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/06/11 | 2025/06/11 | 1
1-38-6 | [BE] 액세스토큰 재발급 로직 수정 | EDU-405 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/05/21 | 2025/05/21 | 1
1-38-7 | [BE] Refresh Token 헤더에 담기도록 수정 | EDU-420 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/05/21 | 2025/05/21 | 1
1-38-8 | [BE] SwggerUI에 반환 타입이 모두 보이도록 수정 | EDU-435 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/04/24 | 2025/04/24 | 1
1-38-9 | [BE] DB 스크립트 수정 | EDU-436 | 작업 | ­이다빈 | 0% | 완료 | 2025/05/30 | 2025/05/30 | 1
1-38-10 | [BE] 공통질문 저장 로직 변경 & User 테이블 변경 | EDU-455 | 작업 | ­이다빈 | 0% | 완료 | 2025/06/09 | 2025/06/09 | 1
1-38-11 | [BE] 로드맵 삭제 시 연관된 데이터 모두 삭제 | EDU-457 | 작업 | ­이다빈 | 0% | 완료 | 2025/06/09 | 2025/06/09 | 1
1-38-12 | [BE] 테스트 환경 yml파일 생성 | EDU-461 | 작업 | 곽동헌 | 0% | 완료 | 2025/06/05 | 2025/06/05 | 1
1-38-13 | [BE] RestClient 요청 예외처리 커스텀으로 변경 | EDU-470 | 작업 | ­이다빈 | 0% | 완료 | 2025/06/05 | 2025/06/05 | 1
1-38-14 | [BE] 로그아웃 시 쿠키에서 리프레시 토큰 삭제 | EDU-471 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/03 | 2025/06/03 | 1
1-38-15 | [BE] 로드맵 이름 & 진척도 계산 전 수치 같이 반환하기 | EDU-472 | 작업 | ­이다빈 | 0% | 완료 | 2025/06/02 | 2025/06/02 | 1
1-38-16 | [BE] 재진단 완료 시 로드맵 이름 반환 | EDU-500 | 작업 | ­이다빈 | 0% | 완료 | 2025/06/09 | 2025/06/09 | 1
1-38-17 | [BE] 기본 로드맵 지정 시 랜덤 이름 설정 | EDU-529 | 작업 | ­이다빈 | 0% | 완료 | 2025/06/09 | 2025/06/09 | 1
1-39 | [테스트][BE] 단위 테스트 | EDU-487 | 에픽 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/06/10 | 2025/06/12 | 3
1-39-1 | [BE] Jacoco + SonarQube 적용 | EDU-489 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/06/11 | 2025/06/11 | 1
1-39-2 | [BE] 단위 테스트 성공 케이스 시나리오 작성 | EDU-491 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/06/10 | 2025/06/10 | 1
1-39-3 | [BE] User 도메인 단위 테스트 코드 작성 | EDU-493 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/06/11 | 2025/06/11 | 1
1-39-4 | [BE] Diagnosis 도메인 단위 테스트 코드 작성 | EDU-494 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/06/12 | 2025/06/12 | 1
1-39-5 | [BE] roadmap 도메인 단위 테스트 코드 작성 | EDU-495 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/06/11 | 2025/06/11 | 1
1-39-6 | [BE] Interview 도메인 단위 테스트 코드 작성 | EDU-496 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/12 | 2025/06/12 | 1
1-39-7 | [BE] feedback 및 recommend 도메인 단위 테스트 코드 작성 | EDU-499 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/06/11 | 2025/06/11 | 1
1-39-8 | [BE] Kafka 도메인 단위 테스트 코드 작성 | EDU-502 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/06/11 | 2025/06/12 | 2
1-39-9 | [BE] Exam 도메인 단위 테스트 코드 작성 | EDU-505 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/11 | 2025/06/11 | 1
1-39-10 | [BE] Jacoco 설정 수정 | EDU-552 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/06/12 | 2025/06/12 | 1
1-39-11 | [BE] Recommend 단위 테스트 수정 | EDU-553 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/12 | 2025/06/12 | 1
1-39-12 | [BE] Exam 단위 테스트 수정 | EDU-554 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/12 | 2025/06/12 | 1
1-39-13 | [BE] Feedback 단위 테스트 수정 | EDU-555 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 진행 중 | 2025/06/11 | 2025/06/11 | 1
1-39-14 | [BE] Roadmap 단위 테스트 수정 | EDU-558 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 해야 할 일 | 2025/06/11 | 2025/06/11 | 1
1-40 | [테스트][BE] 통합 테스트 | EDU-488 | 에픽 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/06/10 | 2025/06/10 | 1
1-40-1 | [BE] 통합 테스트 시나리오 실패 케이스 추가 작성 | EDU-492 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/06/10 | 2025/06/10 | 1
1-40-2 | [BE] 테스트 환경 CDC 설정 | EDU-501 | 작업 | 오태양 | 100% | 완료 | 2025/06/10 | 2025/06/10 | 1
1-40-3 | [BE] 통합테스트 테스트 코드 작성 | EDU-510 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/06/10 | 2025/06/10 | 1
1-41 | [테스트][BE] E2E 테스트 | EDU-508 | 에픽 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/06/12 | 2025/06/16 | 3
1-41-1 | [BE] E2E 테스트 코드 작성 | EDU-507 | 작업 | 최호경 | 100% | 완료 | 2025/06/12 | 2025/06/13 | 2
1-41-2 | [BE] 불필요한 코드 제거 | EDU-517 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/06/13 | 2025/06/16 | 2
1-42 | [테스트][BE] 성능 테스트 | EDU-520 | 에픽 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/12 | 2025/06/13 | 2
1-42-1 | [BE] 성능 테스트 | EDU-519 | 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/12 | 2025/06/13 | 2
1-42-2 | [BE] 면접 제출 성능 테스트 개선 | EDU-546 | 작업 | 곽동헌 | 100% | 완료 | 2025/06/12 | 2025/06/13 | 2
1-43 | [테스트][FE] 화면 테스트 | EDU-533 | 에픽 | ‍김태정 | 100% | 해야 할 일 | 2025/06/11 | 2025/06/19 | 7
1-43-1 | [FE] 디버그 | EDU-532 | 작업 | ‍김태정 | 100% | 진행 중 | 2025/06/11 | 2025/06/19 | 7
1-43-1-1 | [FE] access토큰 재발급해도 privacyStatus true로 유지 | EDU-534 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/06/11 | 2025/06/11 | 1
1-43-1-2 | [FE] 로드맵 캐시 관련 에러 수정 | EDU-535 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/06/11 | 2025/06/11 | 1
1-43-1-3 | [FE] 로그인한 사용자 로드맵으로 보내기 & 유저용 메인페이지 만들기 | EDU-536 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 진행 중 | 2025/06/19 | 2025/06/19 | 1
1-43-1-4 | [FE] 에러 & 로딩 스토어 적용 | EDU-537 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 진행 중 | 2025/06/19 | 2025/06/19 | 1
1-43-1-5 | [FE] 진단평가 프론트 백 변경 시 둘 다 받는 버그 수정 | EDU-538 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/06/12 | 2025/06/12 | 1
1-43-1-6 | [FE] 로그인, 회원가입 박스 높이 줄이기 | EDU-542 | 하위 작업 | 김지현 | 100% | 완료 | 2025/06/12 | 2025/06/12 | 1
1-43-1-7 | [FE] 작업Speech 다음 문제 갔다와도 다시 녹음되지 않도록 수정 & 내가 한 답변 듣기 기능 추가 | EDU-544 | 하위 작업 | ­이다빈 | 100% | 완료 | 2025/06/11 | 2025/06/11 | 1
1-43-1-8 | [FE] 기본 로드맵 불러올 때도 캐시 삭제하고 불러오기 | EDU-545 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/06/12 | 2025/06/12 | 1
1-43-1-9 | [FE] 로드맵 수정하기 모드 다른 페이지 가면 종료 | EDU-556 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/06/12 | 2025/06/12 | 1
1-43-1-10 | [FE] 사전/사후 평가 표지에서 전체 문제 수 수정 | EDU-557 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/06/16 | 2025/06/16 | 1
1-43-1-11 | [FE] 진단 표지 글씨 애니메이션 추가 | EDU-559 | 하위 작업 | ‍김태정 | 100% | 완료 | 2025/06/16 | 2025/06/16 | 1
1-44 | [테스트][FE] 문서화 | EDU-541 | 에픽 | 김지현 | 100% | 해야 할 일 | 2025/06/19 | 2025/06/20 | 2
1-44-1 | [FE] 문서화 | EDU-540 | 작업 | 김지현 | 100% | 해야 할 일 | 2025/06/19 | 2025/06/20 | 2